|  | บันทึกข้อความ |  |
| --- | --- | --- |

ส่วนราชการ   คณะ...................สำนัก......................   โทรศัพท์  056-219100 ต่อ .............

ที่  อว 0616.10/                                        วันที่  27 มกราคม 2569

เรื่อง  ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่...............(เงินงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามที่ หน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน รหัสโครงการ 6905000009 งบประมาณ 1,200,000 บาท  โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2568 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 นั้น  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เหตุผลความจำเป็น การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพการใช้งานของทรัพยากรในชุมชน รหัสกิจกรรม: 103101190144 เนื่องจากการกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต้องลงชุมชน และประสานงานกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตลงพื้นที่ ประสานงานกับผู้นำชุมชน กิจกรรมของโรงเรียน และใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ทำให้มีผลต่อระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ  จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานเดิมได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมดังกล่าวจากไตรมาสที่ 1 เป็นไตรมาสที่ 2

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าว ไม่กระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินงาน ตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะสามารถทำรายการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ...............................................................ผู้ขออนุญาต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์......................................)

ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 012-34567899

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

ลงชื่อ...........................................................                          ลงชื่อ...................................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................)		                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์...........................)

รองคณบดีฝ่าย...........รองผู้อำนวยการ...........		      คณบดี.............ผู้อำนวยการ.............

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ครั้งที่ ..............ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569                            **************************************************************

| รายการเดิม | รายการใหม่ |
| --- | --- |
| 1. แหล่งงบประมาณ ( ) เงินรายได้ (√ ) เงินแผ่นดิน 2. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ชุมชนอย่างยั่งยืน 3. รหัสโครงการ 6905000009 จำนวนเงิน 1,200,000 บาท - ไตรมาสที่ 1 = 170,000 บาท - ไตรมาสที่ 2 = 600,000 บาท - ไตรมาสที่ 3 = 430,000 บาท - ไตรมานที่ 4 = - บาท 4. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพการใช้งาน ของทรัพยากรในชุมชน รหัสกิจกรรม 103101190144 จำนวนเงิน 170,000 บาท ( ) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ( ) เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (√ ) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม –เดือนธันวาคม 2568) - ไตรมาสที่ 1 = 170,000 บาท - ไตรมาสที่ 2 = - บาท - ไตรมาสที่ 3 = - บาท - ไตรมานที่ 4 = - บาท ( ) อื่น ๆ ระบุ................................................ | 1. แหล่งงบประมาณ ( ) เงินรายได้ (√ ) เงินแผ่นดิน 2. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน อย่างยั่งยืน 3. รหัสโครงการ 6905000009 จำนวนเงิน 1,200,000 บาท - ไตรมาสที่ 1 = - บาท - ไตรมาสที่ 2 = 770,000 บาท - ไตรมาสที่ 3 = 430,000 บาท - ไตรมานที่ 4 = - บาท 4. ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพการใช้งาน ของทรัพยากรในชุมชน รหัสกิจกรรม 103101190144 จำนวนเงิน 170,000 บาท ( ) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ( ) เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (√ ) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2569) - ไตรมาสที่ 1 = - บาท - ไตรมาสที่ 2 = 170,000 บาท - ไตรมาสที่ 3 = - บาท - ไตรมานที่ 4 = - บาท ( ) อื่น ๆ ระบุ................................................ |
| ชื่อกิจกรรมหลัก พัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รหัสกิจกรรม 103101190244 จำนวนเงิน 400,000 บาท | คงเดิม |
| ชื่อกิจกรรมหลัก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างการตระหนักรู้การจัดการทรัพยากรในชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ รหัสกิจกรรม 103101190344 จำนวนเงิน 200,000 บาท | คงเดิม |
| ชื่อกิจกรรมหลัก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมจากศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชน รหัสกิจกรรม 103101190444 จำนวนเงิน 180,000 บาท | คงเดิม |
| ชื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน รหัสกิจกรรม 103101190544 จำนวนเงิน 250,000 บาท | คงเดิม |
| 6. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม -คงเดิม- 7. ประเด็นยุทธศาสตร์ : 01, การผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต (Future of work) และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 7.1 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะสูงเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Transferable Skill) 7.2 ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนนวัตกรรมหรือรางวัลของนักศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 7.3 ค่าเป้าหมาย 7.3.1 เชิงปริมาณ จำนวนนวัตกรรมหรือรางวัล ของนักศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 นวัตกรรม/รางวัล 7.4 ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 7.4.1 เชิงปริมาณ จำนวนนวัตกรรมหรือรางวัลของ นักศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 1 กิจกรรม 7.4.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 | 6.. รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม คงเดิม 7. ประเด็นยุทธศาสตร์ คงเดิม |

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

............................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์........................)

คณบดี.......................ผู้อำนวยการ.....................